Приложение №1

Утверждена

приказом

министерства экономического

развития Ставропольского края

от 31 июля 2013 г. N 341/од

Форма

ОТЧЕТ

Администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края   о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в многоуровневый перечень инвестиционных проектов в Ставропольском крае за 1 квартал 2016г.

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта, его инициатора, место его реализации <*> | Краткое описание инвестиционного проекта <**> | Стоимость инвестиционного проекта (млн рублей) <***> | Срок реализации инвестиционного проекта <****> | Количество создаваемых рабочих мест | Информация о реализации инвестиционного проекта (млн рублей)<*****> | Объем освоенных инвестиций (млн. рублей)<******> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| I у р о в е н ь | «Строительство тепличного комплекса площадью 43 га в с. Старомарьевка» ООО «Интер-Юг», Грачевский район, с.Старомарьевка | Строительство тепличного комплекса площадью 43 Га, с собственным логистическим центром. Проект предусматривает выращивание огурца (20 Га) и томата (20 Га) в закрытом грунте на основе гидропоники, в круглогодичном цикле с применением досветки. Планируемая мощность— 30000 тонн продукции в год; Источник финансирования: 20%- собственные средства, 80%- заемные средства банка; Период окупаемости: 5 лет; Средняя заработная плата: от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Земельный участок — оформлен в аренду на 30 лет. | 4150,00 1 этап — 2250,00. 2 этап — 900,00 3 этап — 1000,00 | 2014-2018 | 800 | Бизнес-план - имеется; Текущая стадия строительства — геодезические работы. Объем освоенных инвестиций — 450,00 | Проектные работы — 11,30; Приобретение оборудования (тепличный комплекс, электрооборудование)- 438,70 |
| III у р о в е н ь | «Строительство семейной молочной фермы на 100 голов беспривязного содержания и производственных мощностей по переработке молока» на базе крестьянско (фермерского) хозяйства «Толокнево», КФХ «Толокнево»; Грачевский р-он, с. Кугульта | Семейная молочная ферма на 100 голов беспривязного содержания и переработка молока. Источники финансирования: собственные ср-ва — 26,97; заемные ср-ва — 20,81; средства гранта — 21,59 Период окупаемости — 89 мес. Земельный участок — 6000 кв.м., вид права — собственность. Ежегодный объем налоговых поступлений — 136,5 тыс.руб. | 69,36 1.Проектные работы — 0,66; 2.Строительство коровника — 17,2; 3.1.Строительство доильно-молочного блока — 10,3; 3.2 Сенохранилище – 12,0; 3.3Скважина – 1,3; 3.4 Галерея — 1,1; 3.5 Хранилище соломы — 0,1; 3.6 Дезбарьер — 0,4; 4.1.Оборудование — 16,3; 4.2. скот – 10,0. | 2012-2016 Этапы реализации: 1.Проектные работы — ноябрь-декабрь 2012г. 2.Строительство коровника – ноябрь 2012г. – март 2013г. 3. Инфраструктура фермы — июль-июнь 2014г. 4. Приобретение оборудования и скота — 2014 - 2016г. | 10 | Бизнес-план-имеется; Текущая стадия строительства - установка оборудования; Объем освоенных инвестиций: 86,48 | 1.проектные работы – 0,66; 2. Строительство коровника – 17,2; 3.1. Строительство доильно-молочно-го блока — 10,3; 3.2. Сенохранилище – 12,0; 3.3. скважина – 0,42; 3.4. галерея — 0,19; 3.5. хранилище соломы — 0,15; 3.6. ---- Общие затраты –26,44; 4.1. оборудование — 12,82; 4.2. скот — 6,30. |
| I у р о в е н ь | «Старомарьевская солнечная электростанция», Общество с ограниченной ответственностью «Солар Системс», Старомарьевское сельское поселение Грачевского района | Объект по производству электрической энергии и мощности, установленной мощностью 75 МВт. Источники финансирования: Собственные средства и заемное финансирование, без привлечения бюджетных средств. Период окупаемости 15 лет. Заработная плата на предприятии планируется на уровне не ниже средней заработной в сельском поселении Старомарьевское Грачевского района. Информация о земельном участке: договор № 001 от 28.11.2014 г. переуступки права аренды земельного участка, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, площадью 287 Га, без инженерной инфраструктуры. Ежегодный объем налоговых поступлений в федеральный бюджет и бюджет Ставропольского края после выхода производства на проектную мощность до 380 млн. руб. | 7000,00 2015 г. – до 47; 2016 г. – до 280; 2017 г. – до 5187; 2018 г. – до 1486. | Этапы реализации инвестиционного проекта: проектирование и подготовка площадки -2015 г.; проектирование, общестроительные работы и закупка оборудования - 2016 г.; строительство 1-го пускового комплекса 50 МВт - 2017 г.; строительство 2-го пускового комплекса 25 МВт - 2018 г. | 20 | Текущая стадия строительства – проектирование, завершение инженерных изысканий и археологический обследований. Объём освоенных инвестиций – 35,50. Проблемные вопросы при реализации инвестиционного проекта в настоящее время отсутствуют. | Объём освоенных инвестиций в 2015 г. – 35,50. Источник финансирования – собственные средства. Бюджетные средства отсутствуют. |
| I у р о в е н ь | Ветроэнергетическая станция мощностью — 90МВт; ООО «Умные системы»; Грачевский район, село Сергиевское. | Строительство ветроэнергетической станции (ВЭС) мощностью 90 МВт. | 8580,00 (110 млн.$) | 2015-2016 | 40 | Проект находится в стадии выявления земельных участков и готовится установка метеовышки для проведения ветромониторинга в течении 1 года. После проведения исследований и выделении земли будет производится монтаж ветрогенераторв. Объём освоенных инвестиций – 22,00 | Закуплены две вышки для измерений ветровых данных — 22,00 |

--------------------------------

<*> Указывается полное наименование инвестиционного проекта, организационно-правовая форма и наименование его инициатора, в качестве места его реализации – наименование муниципального района, наименование населенного пункта.

<**> Указывается планируемая мощность производства, источники финансирования, период окупаемости, средняя заработная плата на предприятии, информация о земельном участке (площадь, наличие инженерной инфраструктуры, собственник земельного участка, вид права на землю, правообладатель), ежегодный объем налоговых поступлений в федеральный бюджет и бюджет Ставропольского края после выхода производства на проектную мощность.

<***> Указывается общая стоимость инвестиционного проекта, в том числе стоимость этапов его реализации.

<****> Указываются этапы реализации инвестиционного проекта.

<*****> Указывается наличие бизнес-плана, текущая стадия строительства (земельные, общестроительные работы), объем освоенных инвестиций, проблемные вопросы при реализации инвестиционного проекта.

<******> Указывается объем освоенных инвестиций по годам и источникам финансирования, в том числе за счет бюджетных средств.

Заместитель главы администрации

Грачевского муниципального района

Ставропольского края                                                                                                                                                                                Д.Ю. Морозов

исп.:  Даскевич О.Н.

тел.: 8-86540-4-06-64